|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τυπικά υποέργα | Αριθμός | Προαπαιτούμενα  έργα | Αισιόδοξη εκτίμηση (ΜΕΡΕΣ) | Ρεαλιστική εκτίμηση (ΜΕΡΕΣ) | Απαισιόδοξη εκτίμηση (ΜΕΡΕΣ) |
| Timeplan | 1 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ | 1 | 1 | 1 |
| Project description | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Project plan | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Feasibility | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Risk assessment | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Use cases v0.1 | 6 | 1,2,3,4,5 | 1 | 1 | 3 |
| Domain model v0.1 | 7 | 1,2,3,4,5 | 2 | 3 | 5 |
| Project description v0.2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Project-code v0.1 | 9 | 1,2,3,4,5 | 3 | 6 | 9 |
| Robustness-diagrams-v0.1 | 10 | 6,7,8,9 | 5 | 8 | 11 |
| Use cases v0.2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 6 |
| Domain model v0.2 | 12 | 7 | 1 | 3 | 6 |
| Project-code v0.2 | 13 | 9 | 6 | 10 | 13 |
| Sequence-diagrams-v0.1 | 14 | 10,11,12,13 | 4 | 8 | 11 |
| Domain model v0.3 | 15 | 12 | 1 | 3 | 5 |
| Project code v0.3 | 16 | 13 | 5 | 8 | 11 |
| Class-diagram-v0.1 | 17 | 14,15,16 | 2 | 3 | 5 |
| Project code v0.4 | 18 | 16 | 7 | 10 | 14 |
| Final version of technical documents | 19 | 18,19 | 5 | 8 | 9 |
| Final version of project code | 20 | 18,19 | 8 | 10 | 12 |